## Sheet1
Punten | Status(open/close) | Omschrijving | Datum | Prioriteit
Upload | Closed | Foto's kunnen nog niet geupload worden | 13-03-'14 | Hoog
Login | Open | Login werkt nog niet via de landingspage | 13-03-'14 Geplanned 20-03-'14 | Hoog
Cart | Open | Cart kan nog niet worden weer gegeven | 13-03-'14 Geplanned 19-03-'14 | Hoog
Categorie | Closed | Het model werkte niet | 13-03-'14 | Hoog
Koppeling Design | Open | De functionaliteiten koppelen aan het nieuwe design | 14/17/18-03-'14 | Hoog
Zoeken | Open | Zoeken naar foto's werkt nog niet | 13-03-'14 Geplanned 19-03-'14 | Middel
Filteren | Open | De foto's filteren op kleur/categorie/enz.. Werkt nog niet | 13-03-'14 Geplanned 19-03-'14 | Middel
IP-Validatie | Closed | IP-validatie werkt nog niet en is nog niet geimplementeerd | 13-03-'14 Geplanned 14-03-'14 | Middel
Shortcodes | Closed | Shortcodes werkte niet helemaal | 13-03-'14 | Middel
AccountRoles | Open | De accountRoles in database maar nog geen functionaliteit | 14-03-'14 Geplanned 19-03-'14 | Middel
Payment/Checkout | Open | Payment/Checkout werkt nog helemaal niet | Geplanned >19-03-'14 | Middel
Mail | Open | Er kan nog geen HTML als mail worden verzonden | 13-03-'14 Geplanned 20-03-'14 | Laag
PicturesIndex | Closed | Link naar picturesIndex in de Dashboard werkt niet optimaal | 14-03-'14 Geplanned 17-03-'14 | Laag